## Slide 1: ECP et planification stratégique
Secrétariat de la CIPV
avec l’appui financier du projet 401 du STDF
Formation de facilitateurs de l’évaluation des capacités phytosanitaires (ECP)

## Slide 2: Le cycle des projets
Identification
Planification
Mise en œuvre
Suivi et évaluation

## Slide 3: PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Évaluation des besoins
Analyse des parties prenantes
Identification du problème
Planification stratégique
Analyse du problème (cause et effets)
Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT)
Cadre logique
Planification des mesures
Établissement d’un ordre de priorité pour les mesures
Élaboration du plan de travail
Mobilisation de ressources

## Slide 4: Analyse des parties prenantes
Type de participation Étape du cycle | Information | Consultation | Partenariats | Contrôle
Identification |  |  | Donateurs, unités techniques | 
Planification | Parties prenantes extérieures | Parties prenantes secondaires |  | 
Mise en œuvre | Donateurs | Parties prenantes extérieures | Donateurs, parties prenantes secondaires, parties prenantes principales | Chefs de projet
Suivi et évaluation | Donateurs | Parties prenantes secondaires | Chefs de projet, parties prenantes secondaires, parties prenantes principales | Consultants extérieurs

## Slide 5: Évaluation des besoins/de la situation ou analyse des lacunes
Questionnaires
Enquêtes
Groupes de réflexion
Consultations formelles
Évaluations de consultants extérieurs
Outils et méthodes d’évaluation
Méthodes intégrées
…

## Slide 6: Analyse du problème (cause et effets)
Cause secondaire | Cause principale | Faiblesse | Conséquence principale | Conséquence secondaire
 |  | Il y a un problème de ressources humaines pour la certification à l’exportation à XYZ | Retards dans la délivrance de certificats phytosanitaires | Nombre croissant de réclamations de la part des exportateurs

## Slide 7: Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (analyse FFOM, ou SWOT)
Forces | Faiblesses | Opportunités | Menaces | Mesures
La stratégie de développement des exportations est en place. | Il y a un problème de ressources humaines pour la certification à l’exportation à XYZ. | De l’argent investi par le secteur privé est disponible. | L’appui du secteur privé est insuffisant par manque de confiance dans les services fournis par l’ONPV. | 

## Slide 8: Cadre logique
Chaîne de résultat |  | Indicateurs | Moyens de vérification | Hypothèses et/ou risques
Objectif | Les ressources végétales nationales sont protégées. |  |  | 
But ou objectif | Un système phytosanitaire intégré et amélioré |  |  | 
Produits ou résultats attendus | 1. 2. 3. 4. |  |  | 
Activités | 1.1 2.1 3.1 4.1 |  |  | 

## Slide 9: PLAN DE TRAVAIL
Produits | Activité(s) | Sous-activité(s) | Coûts | Organisme responsable | Échéance
Produit 1 | 1.1 | 1.1.1 |  |  | 
 | 1.2 ... | 1.2.1 ... |  |  | 
Produit 2 | 2.1 | 2.1 |  |  | 
Produit 3 | 3.1 | 3.1 |  |  | 
Produit 4 | 4.1 | 4.1 |  |  |